## Matriz de riesgos
MATRIZ DE RIESGOS
ID PROYECTO: GENERATION IN TECHNOLOGY S.A. DE C.V.
FECHA DE INICIO: 28 DE AGOSTO 2023
FECHA DE TÉRMINO PROPUESTA: 17 DE SEPTIEMBRE 2023
N.° | Proceso | Tipo de Riesgo | Riesgo | Posible Resultado (entonces) | Síntoma | Probabilidad | Impacto | Nivel de Prioridad | EVALUACIÓN |  | Estrategia | Respuesta | Responsable de la acción de respuesta
[9 empty] | Valor | Nivel
1 | APO01 | Financiero | No aprueban presupuesto anual presentado al Comite | No se pueden adquirir los insumos tecnologicos para el cumplimento de metas | No se tiene una resolucion especifica en relacion a la aprobacion del presupuesto | 9 | 9 | 81 | 81 | Alto | Evitar | Reestructura el presupuesto en conjunto con el area financiera para conseguir la aprobacion de este | Equipo de trabajo
2 | APO01 | Atencion al cliente | No hay inversion en innovacion tecnologicos | Insatisfaccion de nuestros clientes internos y externos | No se puede satisfacer las necesidades de los clientes por contar con tecnologias defasadas | 6 | 6 | 36 | 36 | Bajo | Mitigar | Optimizar los recursos que se tienen para mantener los niveles de satisfaccion de los clientes internos y externos | Equipo de trabajo
3 | APO04 | Recursos Humanos | No existe capacitaciones adecuadas para realizar las habilidades en el area de IT para analizar mercado tecnologicos, propuesta de proyectos de manera planificada y estructurados | Falta de propuesta de proyectos innovadores. | Portafolio de productos y servicios no son competitivos a nivel tecnologicos | 4 | 6 | 24 | 24 | Bajo | Mitigar | IT propone entrenamiento que requieren el equipo de trabajo y se coordinar con RRHH | Equipo de trabajo
4 | APO04 | Tecnologico | Las propuesta para desarrollar nuevos procductos para nuestro portafolio de servicios tiene un alto riesgo de no satisfacer las demanas de los clientes. | Perdida de clientes | Pocos ingresos | 6 | 9 | 54 | 54 | Medio | Tranferir | Se solicita trabajar en conjunto con el area de mercadotecnia para tener una mejor perspectiva de las exigencias del mercado tecnologico. | Equipo de trabajo
5 | APO08 | Tecnologico | Uso de software libre o pirateria | Limitaciones en software lo que genera desconfianza en los productos. | Quejas de los clientes | 6 | 9 | 54 | 54 | Medio | Transferir | Buscar inversion para la adquision de licencias y sonftware adecuados para app | Equipo de trabajo
6 | APO08 | Tecnologico | Licenciamiento | Uso de licencias piratas | Multas | 6 | 9 | 54 | 54 | Medio | Tranferir | Auditoria interna sobrte licenciamientos | Equipo de trabajo
7 | BAI08 | RRHH | Contar con especialistas en el area de Tecnologia | contar con personal competente motivado entendido en la tecnologia y negocio | Tiempos de respuestas tardios | 6 | 3 | 18 | 18 | Bajo | Mitigar | En conjunto con el area de recursos humanos se definen los perfiles del personal de IT | Equipo de trabajo
8 | BAI08 | RRHH | Liderazgo en el area de IT | Lideres de It con Iniciativa para el negocio, para guiar, dirigir, innovar e identificar oportunidades | Departamento de IT alejado de las estrategias de negocio corporativo | 6 | 3 | 18 | 18 | Bajo | Mitigar | En conjunto con el area de recursos humanos se definen los perfiles del lideres de IT | Equipo de trabajo
9 | DSS03 | Financiero | Presupuesto | No se cumples las espectativas de la resolucion de los problemas | No se pueden adquirir las herramientas necesarias para darle solucion y seguimiento a los problemas | 6 | 3 | 18 | 18 | Bajo | Mitigar | optimizar las herramientas con las que ya se cuentan | Equipo de trabajo
10 | DSS03 | Tecnologico | Base de datos manipulada desde una app | No se cuenta con una herramienta para el registro de los problemas y sus respectivos seguimientos | Al no contar con una herramienta de registro no se le puede dar seguimiento y por ende soluciones a los problemas | 6 | 6 | 36 | 36 | Medio | Tranferrir | Buscar una herramiente de bajo costo para el seguimiento de problemas | Equipo de trabajo
11 | DSS03 | Tecnologico | Falla en Bases de Datos | Daños en la data | Incosistencia en la información. | 2 | 6 | 12 | 12 | Medio | Mitigar | Crear servidor espejo la correción en la brevedad con copias de respaldo | Equipo de trabajo
|  |  |  | NIVEL | ESTRATEGIA DE GESTIÓN
|  |  |  | ALTO | EVITAR
|  |  |  | MEDIO | TRANSFERIR
|  |  |  | BAJO | MITIGAR
ACEPTAR